**LAPORAN MINGGUAN AKTUALISASI HABITUASI**

**Laporan Minggu ke III**

Waktu pelaksanaan : 10 – 18 November 2021

Nama Peserta : Tulus Wahyuno, A.Md

No. Daftar Hadir : 14

OPD : RSUD dr. Soeratno Gemolong Kab. Sragen

Gagasan Isu : Pembuatan Sistem Digitalisasi Arsip Kepegawaian (Si Dian) di RSUD dr. Soeratno Gemolong Kab. Sragen

| **No** | **Hari/Tanggal** | **Kegiatan** | **Output** | **Nilai-Nilai Dasar ASN** | **Keterkaitan dengan Agenda 3** | **Bukti kegiatan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rabu, 10 November 2021 | Membuat buku panduan penggunaan sistem | *Softfile* buku panduan penggunaan sistem digitalisasi arsip kepegawaian | 1. Komitmen Mutu 2. Akuntabilitas 3. Anti Korupsi | Pembuatan panduan sistem digitalisasi arsip merupakan bentuk tanggungjawab melakukan pekerjaan dalam hal menciptakan sebuah panduan yang mudah untuk dipahami.  **(Manajemen ASN)**  Melakukan sosialisi merupakan bentuk tanggungjawab melakukan pekerjaan untuk memberikan edukasi penggunaan sistem digitalisasi kepada seluruh pegawai.  **(Manajemen ASN)**  Melakukan sosialisasi dengan melibatkan bidang lain yaitu bidang kepewaian rumah sakit.  **(*Whole of Government*)** |  |
| 2. | Kamis, 11 November 2021 | Membuat video *tutorial* penggunaan sistem | Video *tutorial* penggunaan sistem digitalisasi arsip kepegawaian | 1. Komitmen Mutu 2. Akuntabilitas |  |
| 3. | Jum’at, 12 November 2021 | Konsultasi dengan mentor terkait panduan penggunaan sistem yang telah dibuat | Saran dan masukan buku panduan dan video tutorial yang telah dibuat | 1. Etika Publik 2. Nasionalisme : Sila Ke-4 |  |
| 4. | Sabtu, 13 November 2021 | Finalisasi panduan penggunaan sistem digitalisasi arsip kepegawaian | Buku panduan dan video tutorial yang siap dibagikan | 1. Akuntabilitas 2. Etika Publik |  |
| 5. | Senin, 15 November – Selasa, 16 November 2021 | Menyusun materi sosialisasi | Materi sosialisasi sistem digitalisasi arsip kepegawaian | 1. Akuntabilitas 2. Etika Publik |  |
| 6. | Rabu, 17 November 2021 | Konsultasi dengan mentor terkait materi sosialisasi yang sudah dibuat | Kritik dan saran dari mentor terkait materi sosialisasi yang sudah dibuat | 1. Etika Publik 2. Nasionalisme : Sila Ke-4 |  |
| 7. | Rabu, 17 November 2021 | Finalisasi materi sosialisasi | Materi sosialisasi yang siap untuk dipaparkan | 1. Akuntabilitas 2. Etika Publik |  |
| 8. | Kamis, 18 November 2021 | Menyajikan materi | Adanya pemahaman tentang cara penggunaan sistem digitalisasi arsip kepegawaian | 1. Etika Publik 2. Anti Korupsi |  |

Sragen, 18 November 2021

|  |  |
| --- | --- |
| Mengetahui, |  |
| Mentor | Peserta |
|  |  |
| **Sugito, S.Kep** | **Tulus Wahyuno, A.Md** |
| NIP. 19640118 198511 1 001 | NIP.19960114 202012 1 007 |