LAPORAN MINGGUAN AKTUALISASI HABITUASI

Laporan Minggu ke IV

Waktu pelaksanaan	: 19 – 27 November 2021

Nama Peserta	: Tulus Wahyuno, A.Md

No. Daftar Hadir	: 14

OPD			: RSUD dr. Soeratno Gemolong Kab. Sragen

Gagasan Isu		: Pembuatan Sistem Digitalisasi Arsip Kepegawaian (Si Dian) di RSUD dr. Soeratno Gemolong Kab. Sragen

| No | Hari/Tanggal | Kegiatan | Output | Nilai-Nilai Dasar ASN | Keterkaitan dengan Agenda 3 | Bukti kegiatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jum’at, 19 November 2021 | Membuat jadwal penginputan berkas kepegawaian | Jadwal penginputan berkas kepegawaian | - Akuntabilitas - Etika Publik | Melakukan penginputan berkas kepegawaian kedalam sistem digitalisasi arsip kepegawaian merupakan bentuk tanggungjawab untuk memastikan bahwa data kepegawaian sudah terupload kedalam sistem dan sistem tidak ada kendala. (Manajemen ASN) Melakukan evaluasi sistem digitalisasi arsip kepegawaian merupakan bentuk tanggungjawab untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik dan bisa terus diperbaiki sesuai dengan hasil evaluasi pengguna sistem. (Manajemen ASN) |  |
| 2. | Sabtu, 20 November 2021 | konsultasi dengan mentor terkait jadwal yang telah dibuat | Saran dan masukan dari mentor terkait jadwal yang sudah dirancang | - Etika Publik - Nasionalisme : Sila Ke-4 |  |  |
| 3. | Senin, 22 November - Selasa, 23 November 2021 | Melakukan broadcast message kepada pegawai RSUD dr. Soeratno | Tersampaikannya informasi terkait pemutakhiran data kepegawaian kepada pegawai RSUD dr. Soeratno | - Etika Publik - Akuntabilitas |  |  |
|  | Rabu, 24 November 2021 | Melakukan pendampingan penginputan berkas kepegawaian | Berkas kepegawaian yang telah diupload kedalam sistem | - Etika Publik - Akuntabilitas |  |  |
| 4. | Rabu, 24 November 2021 | Membuat formulir kuesioner evaluasi sistem | Formulir formulir kuesioner evaluasi sistem digitalisasi arsip kepegawaian | - Akuntabilitas - Komitmen Mutu |  |  |
| 5. | Rabu, 24 November 2021 | Konsultasi dengan mentor terkait formulir kuesioner evaluasi sistem yang telah dibuat | Kritik dan saran dari mentor terkait formulir kuesioner evaluasi sistem yang sudah dibuat | - Etika Publik - Nasionalisme : Sila Ke-4 |  |  |
| 6. | Kamis, 27 November 2021 | Membagikan formulir kuesioner evaluasi sistem | Formulir kuisioner evaluasi sistem yang sudah terjawab | - Etika Publik - Akuntabilitas |  |  |
| 7. | Jum’at, 27 November 2021 | Melakukan rekap formulir kuesioner evaluasi sistem | Dokumen hasil rekap jawaban kuesioner evaluasi sistem | - Anti korupsi - Etika Publik |  |  |
| 8. | Sabtu, 27 November 2021 | Menyajikan laporan hasil evaluasi sistem | Dokumen laporan hasil evaluasi sistem | - Komitmen Mutu - Anti korupsi |  |  |

Sragen, 27 November 2021

| Mengetahui, |  |
| --- | --- |
| Mentor | Peserta |
| Sugito, S.Kep | Tulus Wahyuno, A.Md |
| NIP. 19640118 198511 1 001 | NIP.19960114 202012 1 007 |